УТВЕРЖДАЮ:

Директор МАОУ «СОШ №4»

«____»_______________20____г.

Комплексная программа

развития материально-технической базы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4» Великого Новгорода

на 2012 - 2014 годы

- Великий Новгород

- 2012

- Паспорт Программы

| Основание для разработки Программы | Закон РФ «Об образовании» (ст.32, п.2), Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011 - 2015 годы (Распоряжение Правительства РФ от 7 февраля 2011 г. № 163-р), Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральные государственные образовательные стандарты общего образования. |
| --- | --- |
| Исполнители Программы | Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода, муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» Великого Новгорода. |
| Цели Программы | Развитие материально-технической базы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Великого Новгорода, обеспечивающей безопасность, качество и эффективность основных направлений деятельности в соответствии с установленными нормами и требованиями. |
| Задачи Программы | 1. Модернизация материально-технической базы (приобретение учебно-наглядного, видео-аудио оборудования для учебных классов). 2. Комплексное использование современных информационно - образовательных технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство через обновление компьютерного оборудования и программного обеспечения. |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели реализации Программы | 1. Процент обеспеченности общешкольным оснащением. Увеличение процента. 2. Доля учебных кабинетов, оборудованных в соответствии с современными требованиями к условиям реализации образовательных программ начального, основного и среднего образования детей. Увеличение доли учебных кабинетов. 3. Процент оснащенности спортивного зала. Увеличение процента. 4. Процент обеспеченности оснащением, обеспечивающим внеурочную деятельность. Увеличение процента. 5. Пополнение фонда школьной библиотеки. Увеличение количества книг и учебников. 6. Процент оснащенности медицинского кабинета. 7. Процент оснащенности школьного пищеблока современным технологическим оборудованием. 8. Увеличение доли работников учреждения, использующие компьютерное и специальное оборудование на рабочих местах до 85%. 9. Доля педагогов, систематически использующих современные информационно-коммуникационные технологии на учебных занятиях к общему количеству педагогических работников учреждения до 85%. 10. Доля педагогов и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку до 100%. 11. Проведение текущих ремонтов по графикам, приведение помещений в соответствие с СанПин и ФГОС. |
| Срок реализации Программы | 2012 – 2014 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы - общий объем финансирования мероприятий Программы всего в том числе: из федерального бюджета из областного бюджета из городского На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства внебюджетных источников | - общий объем финансирования мероприятий Программы всего 866,9-в2012 г. в том числе: из федерального бюджета 676,6 из областного бюджета из городского 190,3 На реализацию мероприятий Программы предполагается направить средства внебюджетных источников 62. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | 1. Соответствие материально-технического обеспечения и оснащения образовательного учреждения законодательству Российской Федерации и требованиям ФГОС. 2. Повышение эффективности образовательного процесса. |
| Организация управления и система контроля за исполнением Программы | Реализацию Программы осуществляет комитет по образованию Администрации Великого Новгорода, который формирует муниципальное задание, предусматривающую объем ассигнований на последовательную реализацию мероприятий Программы. Комитет по образованию Администрации Великого Новгорода контролирует целенаправленное и эффективное использование выделенных ассигнований и выполнение намеченных мероприятий, принимает все возможные меры по полному финансированию Программы. |

- 1. Характеристика проблемы,

на решение которой направлена Программа

Описание состояния материально-технической базы и соответствие с требованиями:

Здание 1955 года постройки, площадь – 3423,3 кв.м.

Площадь земельного участка -11480 кв.м., застроенная- 1013 кв.м., замощенная асфальтом -927кв.м., отмостка асфальтовя - 603 кв.м., асфальтовое покрытие требует ремонта.

Состояние сетей отопления – удовлетворительное состояние, капитальный ремонт отопительной системы проводился в 1976 году, частичный ремонт проводится постоянно. Требуется замена стояков для сбалансированной поддачи теплоносителей, отводов от стояков до радиаторов отопления и замена 16 радиаторов.

Горячее водоснабжение отсутствует.

Система холодного водоснабжения в удовлетворительном состоянии. Необходима замена водопровода в пищеблоке.

Система канализации состояние удовлетворительное. Требует замены 40 метров труб диаметром 100мм, замена канализации в пищеблоке.

Под полом столовой необходимо менять все коммуникации: водопровод, канализацию, вмонтированную в пол электропроводку.

Система электропроводки в удовлетворительном состоянии. В 2012 году полностью заменили всю электропроводку в рекреациях 2,3,4 этажей. Необходима замена электропроводки во всех классах и в электрощитовой.

Кровля полностью отремонтирована в 2011 году. Состояние хорошее.

Ограждение вокруг школы отсутствует.

Фасад частично ремонтировали в 2011 году. Фасад требует ремонта, особенно карнизы.

Проведение ремонтов в 2009-11 годах – таблица 2.

Предписания контролирующих органов и их исполнение – таблица 3.

Нерешенные проблемы:

Ремонт рекреаций и лестниц с заменой окон, Ремонт классов.

Оснащенность помещений.

Классы оснащены морально устаревшим оборудованием и мебелью. Оснащение кабинетов начальной школы не соответствует ФГОС.

В пищеблоке оборудование не менялось с 1979-1982 гг.

Медицинский кабинет оснащен не полностью, находится в приспособленном помещении.

Прилагается Перечень ремонтных работ, выполненных в период с 2009 по 2011 годы (по видам, объему средств и источникам финансирования, примечание по выполнению);

Перечень предписаний контролирующих органов (требования пожнадзора, роспотребнадзора, ростехнадзора и т.п на 01.01.2012 год)

План проведения ремонтных работ на 2012, 2013 годы  (по видам, объему средств и источникам финансирования, примечание по выполнению)

- 2. Основные цели, задачи, срок реализации Программы,

целевые индикаторы и показатели

Основной целью Программы является развитие материально-технической базы муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» Великого Новгорода, обеспечивающей безопасность, качество и эффективность основных направлений деятельности в соответствии  с установленными нормами и требованиями.

Для достижения поставленных целей предусматривается решение следующих задач:

1. Модернизация материально-технической базы (приобретение учебно-наглядного, видео-аудио оборудования для учебных классов).

2. Комплексное использование современных информационно - образовательных технологий, обеспечивающих единое образовательное пространство через обновление компьютерного оборудования и программного обеспечения.

Срок реализации программы - 2012 – 2014 годы.

Основными целевыми индикаторами и показателями, характеризующими исполнение Программы, являются:

- процент обеспеченности общешкольным оснащением;

- доля учебных кабинетов, оборудованных в соответствии с современными требованиями к условиям реализации образовательных программ начального, основного и среднего образования детей;

- процент оснащенности спортивного зала;

- процент обеспеченности оснащением, обеспечивающим внеурочную деятельность.

- пополнение фонда школьной библиотеки;

- процент оснащенности медицинского кабинета;

- процент оснащенности школьного пищеблока современным технологическим оборудованием;

- доля работников учреждения, использующие компьютерное и специальное оборудование на рабочих местах;

- доля педагогов, систематически использующих современные информационно-коммуникационные технологии на учебных занятиях к общему количеству педагогических работников учреждения;

- доля педагогов и руководителей, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку;

- осуществление ремонта.

- 3. Перечень мероприятий Программы

Разработка мероприятий Программы проводилась на основе анализа сложившейся ситуации, возможностей оптимального и своевременного решения существующих проблем.

В рамках Программы разработаны

- мероприятия по оснащению общеобразовательных учреждений, включающие разделы:

общешкольное оснащение;

оснащение предметных кабинетов;

оснащение спортивного зала;

оснащение, обеспечивающее внеурочную деятельность, в том числе моделирование, научно-техническое творчество, учебно-исследовательскую и проектную деятельность;

пополнение фондов школьных библиотек;

оснащение медицинских кабинетов;

оснащение школьных столовых и пищеблоков.

- мероприятия по проведению капитального ремонта и реконструкции общеобразовательных учреждений,

- мероприятия по модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся (увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика, обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов);

- повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей

Перечень программных мероприятий представлен в приложении 2 к настоящей Программе.

- 4. Ресурсное обеспечение Программы

Объем финансирования Программы в 2012 - 2014 годах составит ____тыс. рублей.

Источником финансирования являются средства, выделенные в рамках реализации постановления Администрации области от 14.02.2012 № 53 «Об утверждении комплекса мер по модернизации системы общего образования Новгородской области в 2012 году» осуществляется в соответствии с Правилами предоставления в 2011-2013 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем общего образования, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2011 г. N 436.

Программа открыта для дополнительного финансирования из внебюджетных источников общеобразовательных учреждений, бюджетов муниципальных образований, средств спонсоров, частных инвесторов.

Объем финансирования по направлениям расходов приведен в приложении 3 к настоящей Программе.

- 5. Механизм реализации мероприятий Программы

Механизм реализации программных мероприятий осуществляется в рамках действующей нормативно-правовой базы.

ОУ подписывает соглашения на участие в реализации Программы на условиях софинансирования.

- 6. Организация управления

и система контроля за исполнением Программы

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы ежеквартально представляет отчет о ходе выполнения (Приложение 4) программных мероприятий и эффективности использования финансовых средств, а по итогам года - доклад о результатах реализации Программы, достижении целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.

ОУ размещает на официальном сайте учреждения текст Программы и информацию о ходе ее реализации.

- 7. Оценка эффективности Программы

Совокупность программных мероприятий при их полной реализации позволит:

- Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья детей, развитие материально-технической базы школ;

- Повысить уровень обеспеченности информационной техникой и современным учебным оборудованием в соответствием с ФГОС;

- Обеспечить высокое качество оказания образовательных услуг;

- Повысить эффективность обучения и воспитания.

- ,

- Приложение 1 и 1а

- Сведения об оснащенности образовательных учреждений оборудованием и учебной литературой по состоянию на 01.01.2012 год  (в формате excel)

- Приложение 2

Перечень

мероприятий Программы и объемы финансирования

| N п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих годов) |  |  |  |  | Источники финансирования, бюджет |  | Ожидаемые результаты |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего за 2012 - 2014 годы | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 |  | 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
| 1. Общешкольное оснащение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение компьютеров |  | 51,7 |  |  |  |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приобретение ноутбуков |  | 252 | 102 |  | 150 |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Оснащение предметных кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лабораторное оборудование для кабинетов физики, химии, биологии |  | 881,7 | 195 |  | 258 |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оснащение кабинетов начальной школы |  | 750 |  |  | 750(для трёх кабинетов) |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Оснащение спортивного зала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 166,5 | 60 |  | 106,5 |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Оснащение, обеспечивающее внеурочную деятельность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 80 |  |  | 80 |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Пополнение фондов школьных библиотек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 805 | 242,6 |  | 370 |  |  | Федеральный, муниципальный |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Оснащение медицинских кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 689,2 | 46,2 |  | 643 |  |  | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Оснащение школьных столовых и пищеблоков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Оснащения школьных пищеблоков современным технологическим оборудованием | 585 |  |  | 235,0 |  | 350 | федеральный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу Оснащение | 4261,1 |  |  | 880,8 |  | 2707,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Капитальный ремонт и реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Частичный ремонт фасада Частичный ремонт кровли | 200 550 |  |  |  |  |  | местный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2 | Окраска стен огнестойкими красками | 248,9 |  |  |  |  |  | местный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.3 | Ремонт медицинского кабинета | 100 |  |  | 100 |  |  | местный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Замена электропроводки в коридорах | 429 |  |  | 429 |  |  | местный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.5 | Частичная установка ограждения | 1600 |  |  | 400 |  | 1200 | местный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.6 | Ремонт потолков в коридорах 2,3,4 этажей, пл. 776 кв. м. | 750 |  |  |  |  | 750 | местный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.7 | Ремонт системы отопления | 350 |  |  |  |  | 350 | местный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.8 | Ремонт столовой (помещение кухни) – замена систем водопровода, канализации, замена пола, ремонт стен и потолков, замена электропроводки и системы вентиляции | 720 |  |  |  |  | 720 | местный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.9 | Замена электропроводки в классах | 550 |  |  |  |  | 550 | местный |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу ремонт | 5497,9 |  |  | 929 |  | 3570 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение 3

Объемы финансирования

Программы (2012-2014 г.)

|  | Мероприятия | Объемы финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | Бюджет субъекта РФ |  |  |
|  |  |  | Федеральный бюджет (субсидия) | Региональный бюджет | Местный бюджет (софинансирование) | Внебюджетные источники |
| 1 | Приобретение оборудования для образовательных учреждений, реализующих программы общего образования в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | учебно-лабораторное оборудование |  | 1203 |  |  |  |
|  | учебно-производственное оборудование |  | 584 |  |  |  |
|  | спортивное оборудование |  | 166,5 |  |  |  |
|  | спортивный инвентарь |  | 40 |  |  |  |
|  | компьютерное и мультимедийное оборудование |  | 252 |  |  |  |
|  | оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся |  | 689,2 |  |  |  |
|  | оборудование для школьных столовых и пищеблоков |  | 585 |  |  |  |
|  | оборудование для проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся |  |  |  |  |  |
| 2 | Пополнение фондов библиотек образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | 460 | 200 |  | 260 |  |
| 3 | Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт в целях выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также подготовки помещений для установки оборудования) |  |  |  | 5497,9 |  |
| 4 | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей образовательных учреждений, реализующих программы общего образования |  |  |  | 22,4 |  |
| 5 | Модернизация образовательных учреждений, реализующих программы общего образования (за исключением образовательных учреждений профессионального образования) путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся, в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | увеличение пропускной способности и оплата интернет-трафика |  | 75 |  |  |  |
|  | обновление программного обеспечения и приобретение электронных образовательных ресурсов |  |  |  | 85 |  |
| 6 | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе общего образования | 320 | 200 |  | 120 |  |
| 7 | Капитальные ремонты зданий общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
| 8 | Реконструкция зданий общеобразовательных учреждений |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 9980 |  |  |  |  |

|  | Приложение 4 Реализация Комплекса мер по модернизации общего образования (кол-во единиц) 1 квартал 2012 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| года |  | Приобретение оборудования (единиц) |  |  |  |  |  |  |  |  | Приобретение транспортных средств для перевозки обучающихся (единиц) | Пополнение фондов библиотек общеобразовательных учреждений (единиц)) | Развитие школьной инфраструктуры |  | Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей общеобразовательных учреждений и учителей (человек) | Модернизация общеобразовательных учреждений путем организации в них дистанционного обучения для обучающихся |  |  | Осуществление мер, направленных на энергосбережение в общеобразовательном учреждениии | Проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений ед. | Проведение реконструкции общеобразовательных учреждений ед. |
|  |  | Учебно-лабораторное | Учебно-производственное |  | Спортивное | Спортивный инвентарь | Компьютерное | Оборудование для организации медицинского обслуживания обучающихся | Оборудование для школьных столовых | Оборудование для проведения государственной (итговой) аттестациих |  |  | текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся | текущий ремонт с целью подготовки помещений для установки обрудования |  | Увеличение пропускной способности иоплата интернет - трафика | Обновление програмного обеспечения | приобретение элекктронных образовательных ресурсов (единиц) |  |  |  |
| 2012 |  | 192 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 | 6 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |